## Métricas
PROYECTO:
Análisis
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
0.0069444 | 19:22 | 19:33 | 0.0076389
Preparación de la Prueba
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
0.017361 | 19:33 | 19:50 | 0.011806
Diseño
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
0.0069444 | 19:57 | 20:05 | 0.0055556
Desarrollo y correctivos
Nº Incremento | Descripción de las tareas del Incremento |  |  | Estimación |  | Desarrollo |  |  | Correctivos |  | Líneas Reales | Tiempo Real
|  |  |  | Líneas Cód. | Tiempo | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo | Errores Lógicos | Tiempo Correción E.L.
2 | Abrir |  |  | 15 | 0.0034722 | 20:14 | 20:25 | 0.0076389 | 2 | 0:05 | 12 | 0.011111
3 | Prueba Abrir |  |  | 10 | 0.0034722 | 20:25 | 20:35 | 0.0069444 | 0 | 0:00 | 7 | 0.0069444
4 | Resolver |  |  | 60 | 0.017361 | 20:35 | 21:35 | 0.041667
5 | Prueba Resolver |  |  | 50 | 0.020833
6 | Guardar |  |  | 15 | 0.0034722
7
8
9
TOTALES Desarrollo |  |  |  | 150 | 0.048611 | - | - | 0.05625 | 2 | 0.0034722 | 19 | 0.018056
Ejecución de la Prueba
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
Completar
Resumen
Líneas de Código (LOC) |  |  | 19
LOC / Hora |  |  | 43.8462
Errores Lógicos / 100 LOC |  |  | 11
Porcentaje Errores Lógicos |  |  | 10.53%
Tiempo de Análisis |  |  | 0.0076389 | 9.016%
Tiempo de Preparación de Prueba |  |  | 0.011806 | 13.93%
Tiempo de Diseño |  |  | 0.0055556 | 6.557%
Tiempo de Ejecución de Prueba |  |  | Completar | Completar
Tiempo Resolución Errores Lógicos |  |  | 0.0034722 | 4.098%
Tiempo Efectivo de Desarrollo |  |  | 0.05625 | 66.39%
Tiempo Total |  |  | 0.084722
Formulas:
Tiempo Real = IFERROR(IF(OR(ISBLANK([Hora Inicio]),ISBLANK([Hora Fin])),"Completar",IF([Hora Fin]>=[Hora Inicio],[Hora Fin]-[Hora Inicio],"Error")),"Error")
Tiempo Real = IFERROR(IF(OR([Tiempo]="",ISBLANK([Tiempo Correción E.L.])),"",[Tiempo]+[Tiempo Correción E.L.]),"Error")
Tiempo = IFERROR(IF(OR(ISBLANK([Desarrollo]),ISBLANK([Hora Fin])),"",IF([Hora Fin]>=[Desarrollo],[Hora Fin]-[Desarrollo],"Error")),"Error")
Tiempo = IF(SUM(G18:[Tiempo, row above])=0,"Completar",SUM(G18:[Tiempo, row above]))
Tiempo Correción E.L. = SUM(L18:[Tiempo Correción E.L., row above])