## Métricas
PROYECTO:
Análisis
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
0.0069444 | 10:50 | 11:00 | 0.0069444
Preparación de la Prueba
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
0.027778 | 11:05 | 11:30 | 0.017361
Diseño
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
0.027778 | 11:39 | 12:12 | 0.022917
Desarrollo y correctivos
Nº Incremento | Descripción de las tareas del Incremento |  |  | Estimación |  | Desarrollo |  |  | Correctivos |  | Líneas Reales | Tiempo Real
|  |  |  | Líneas Cód. | Tiempo | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo | Errores Lógicos | Tiempo Correción E.L.
2 | atributos ,metodos equals,clone y get() y set() clase vector |  |  | 25 | 0.0069444 | 12:13 | 12:20 | 0.0048611 | 0 | 0:00 | 22 | 0.0048611
3 | constructores clase vector, toString() |  |  | 20 | 0.010417 | 12:22 | 12:30 | 0.0055556 | 0 | 0:00 | 18 | 0.0055556
4 | metodos clase vector |  |  | 100 | 0.027778 | 12:31 | 13:20 | 0.034028 | 5 | 0:05 | 86 | 0.0375
5 | atributos ,metodos equals y get() y set() clase matriz |  |  | 30 | 0.0034722 | 13:30 | 13:38 | 0.0055556 | 0 | 0:00 | 40 | 0.0055556
6 | constructores clase matriz |  |  | 20 | 0.0069444 | 13:40 | 13:51 | 0.0076389 | 4 | 0:02 | 13 | 0.0090278
7 | metodos clase matriz |  |  | 200 | 0.03125 | 14:15 | 15:20 | 0.045139 | 10 | 0:10 | 210 | 0.052083
8 | constructores y atributos clase sel |  |  | 30 | 0.013889 | 16:46 | 17:10 | 0.016667 | 0 | 0:00 | 26 | 0.016667
9 | metodos clase sel |  |  | 19 | 0.010417 | 17:20 | 17:32 | 0.0069444 | 3 | 0:02 | 20 | 0.0083333
TOTALES Desarrollo |  |  |  | 444 | 0.11111 | - | - | 0.12639 | 22 | 0.013194 | 435 | 0.13958
Ejecución de la Prueba
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
0.013889 | 18:10 | 18:26 | 0.011111
Resumen
Líneas de Código (LOC) |  |  | 435
LOC / Hora |  |  | 129.8507
Errores Lógicos / 100 LOC |  |  | 6
Porcentaje Errores Lógicos |  |  | 5.057%
Tiempo de Análisis |  |  | 0.0069444 | 3.509%
Tiempo de Preparación de Prueba |  |  | 0.017361 | 8.772%
Tiempo de Diseño |  |  | 0.022917 | 11.58%
Tiempo de Ejecución de Prueba |  |  | 0.011111 | 5.614%
Tiempo Resolución Errores Lógicos |  |  | 0.013194 | 6.667%
Tiempo Efectivo de Desarrollo |  |  | 0.12639 | 63.86%
Tiempo Total |  |  | 0.19792
Formulas:
Tiempo Real = IFERROR(IF(OR(ISBLANK([Hora Inicio]),ISBLANK([Hora Fin])),"Completar",IF([Hora Fin]>=[Hora Inicio],[Hora Fin]-[Hora Inicio],"Error")),"Error")
Tiempo Real = IFERROR(IF(OR([Tiempo]="",ISBLANK([Tiempo Correción E.L.])),"",[Tiempo]+[Tiempo Correción E.L.]),"Error")
Tiempo = IFERROR(IF(OR(ISBLANK([Desarrollo]),ISBLANK([Hora Fin])),"",IF([Hora Fin]>=[Desarrollo],[Hora Fin]-[Desarrollo],"Error")),"Error")
Tiempo = IF(SUM(G18:[Tiempo, row above])=0,"Completar",SUM(G18:[Tiempo, row above]))
Tiempo Correción E.L. = SUM(L18:[Tiempo Correción E.L., row above])