## Métricas
PROYECTO:
Análisis
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
0.0069444 | 21:34 | 21:39 | 0.0034722
Preparación de la Prueba
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
0.027778 | 21:45 | 22:11 | 0.018056
Diseño
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
0.041667 | 12:41 | 13:42 | 0.042361
Desarrollo y correctivos
Nº Incremento | Descripción de las tareas del Incremento |  |  | Estimación |  | Desarrollo |  |  | Correctivos |  | Líneas Reales | Tiempo Real
|  |  |  | Líneas Cód. | Tiempo | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo | Errores Lógicos | Tiempo Correción E.L.
2 | Implementacion BatchFile |  |  | 60 | 0.013889 | 12:41 | 13:07 | 0.018056 | 1 | 0:05 | 47 | 0.021528
3 | Implementación Persona |  |  | 40 | 0.013889 | 13:10 | 13:19 | 0.00625 | 0 | 0:00 | 20 | 0.00625
4 | Implementación Torneo |  |  | 40 | 0.013889 | 13:22 | 13:40 | 0.0125 | 0 | 0:00 | 45 | 0.0125
5 | Implementacion Main |  |  | 20 | 0.0034722 | 14:59 | 15:02 | 0.0020833 | 0 | 0:00 | 18 | 0.0020833
6
7
8
9
TOTALES Desarrollo |  |  |  | 160 | 0.045139 | - | - | 0.038889 | 1 | 0.0034722 | 130 | 0.042361
Ejecución de la Prueba
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
0.0069444 | 15:28 | 15:35 | 0.0048611
Resumen
Líneas de Código (LOC) |  |  | 130
LOC / Hora |  |  | 127.8689
Errores Lógicos / 100 LOC |  |  | 1
Porcentaje Errores Lógicos |  |  | 0.7692%
Tiempo de Análisis |  |  | 0.0034722 | 3.125%
Tiempo de Preparación de Prueba |  |  | 0.018056 | 16.25%
Tiempo de Diseño |  |  | 0.042361 | 38.12%
Tiempo de Ejecución de Prueba |  |  | 0.0048611 | 4.375%
Tiempo Resolución Errores Lógicos |  |  | 0.0034722 | 3.125%
Tiempo Efectivo de Desarrollo |  |  | 0.038889 | 35%
Tiempo Total |  |  | 0.11111
Formulas:
Tiempo Real = IFERROR(IF(OR(ISBLANK([Hora Inicio]),ISBLANK([Hora Fin])),"Completar",IF([Hora Fin]>=[Hora Inicio],[Hora Fin]-[Hora Inicio],"Error")),"Error")
Tiempo Real = IFERROR(IF(OR([Tiempo]="",ISBLANK([Tiempo Correción E.L.])),"",[Tiempo]+[Tiempo Correción E.L.]),"Error")
Tiempo = IFERROR(IF(OR(ISBLANK([Desarrollo]),ISBLANK([Hora Fin])),"",IF([Hora Fin]>=[Desarrollo],[Hora Fin]-[Desarrollo],"Error")),"Error")
Tiempo = IF(SUM(G18:[Tiempo, row above])=0,"Completar",SUM(G18:[Tiempo, row above]))
Tiempo Correción E.L. = SUM(L18:[Tiempo Correción E.L., row above])