## Métricas
PROYECTO:
Análisis
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
0.010417 | 14:30 | 14:48 | 0.0125
Preparación de la Prueba
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
0.020833 | 14:55 | 15:30 | 0.024306
Diseño
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
0.027778 | 15:35 | 16:10 | 0.024306
Desarrollo y correctivos
Nº Incremento | Descripción de las tareas del Incremento |  |  | Estimación |  | Desarrollo |  |  | Correctivos |  | Líneas Reales | Tiempo Real
|  |  |  | Líneas Cód. | Tiempo | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo | Errores Lógicos | Tiempo Correción E.L.
1 | Lectura de Archivo |  |  | 10 | 0.0069444 | 16:20 | 16:26 | 0.0041667 | 0 | 0:00 | 5 | 0.0041667
2 | obtenerTermino |  |  | 15 | 0.010417 | 18:35 | 19:15 | 0.027778 | 0 | 0:00 | 7 | 0.027778
3 | calcularBinomioCompleto |  |  | 15 | 0.017361 | 17:25 | 17:45 | 0.013889 | 0 | 0:00 | 10 | 0.013889
4 | calcularXPolinomioCompleto |  |  | 10 | 0.017361 | 12:00 | 12:25 | 0.017361 | 0 | 0:00 | 4 | 0.017361
5 | calcularBinomioCompletoOptimizado |  |  | 20 | 0.020833 | 12:25 | 13:00 | 0.024306 | 0 | 0:00 | 21 | 0.024306
6
7
8
9
TOTALES Desarrollo |  |  |  | 70 | 0.072917 | - | - | 0.0875 | 0 | 0 | 47 | 0.0875
Ejecución de la Prueba
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
0.020833 | 18:50 | 19:30 | 0.027778
Resumen
Líneas de Código (LOC) |  |  | 47
LOC / Hora |  |  | 22.381
Errores Lógicos / 100 LOC |  |  | 0
Porcentaje Errores Lógicos |  |  | 0%
Tiempo de Análisis |  |  | 0.0125 | 7.087%
Tiempo de Preparación de Prueba |  |  | 0.024306 | 13.78%
Tiempo de Diseño |  |  | 0.024306 | 13.78%
Tiempo de Ejecución de Prueba |  |  | 0.027778 | 15.75%
Tiempo Resolución Errores Lógicos |  |  | 0 | 0%
Tiempo Efectivo de Desarrollo |  |  | 0.0875 | 49.61%
Tiempo Total |  |  | 0.17639
Formulas:
Tiempo Real = IFERROR(IF(OR(ISBLANK([Hora Inicio]),ISBLANK([Hora Fin])),"Completar",IF([Hora Fin]>=[Hora Inicio],[Hora Fin]-[Hora Inicio],"Error")),"Error")
Tiempo Real = IFERROR(IF(OR([Tiempo]="",ISBLANK([Tiempo Correción E.L.])),"",[Tiempo]+[Tiempo Correción E.L.]),"Error")
Tiempo = IFERROR(IF(OR(ISBLANK([Desarrollo]),ISBLANK([Hora Fin])),"",IF([Hora Fin]>=[Desarrollo],[Hora Fin]-[Desarrollo],"Error")),"Error")
Tiempo = IF(SUM(G18:[Tiempo, row above])=0,"Completar",SUM(G18:[Tiempo, row above]))
Tiempo Correción E.L. = SUM(L18:[Tiempo Correción E.L., row above])