## Métricas
PROYECTO:
Análisis
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
0.041667 | 14:20 | 15:35 | 0.052083
Preparación de la Prueba
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
0.020833 | 15:35 | 16:30 | 0.038194
Diseño
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
0.027778 | 15:35 | 16:10 | 0.024306
Desarrollo y correctivos
Nº Incremento | Descripción de las tareas del Incremento |  |  | Estimación |  | Desarrollo |  |  | Correctivos |  | Líneas Reales | Tiempo Real
|  |  |  | Líneas Cód. | Tiempo | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo | Errores Lógicos | Tiempo Correción E.L.
1 | Lectura de Archivo |  |  | 20 | 0.0069444 | 14:20 | 14:26 | 0.0041667 | 0 | 0:00 | 10 | 0.0041667
2 | Implementación toString() |  |  | 25 | 0.0034722 | 14:35 | 14:39 | 0.0027778 | 0 | 0:00 | 16 | 0.0027778
3 | Implementación evaluarMSucesivas |  |  | 25 | 0.017361 | 17:25 | 17:40 | 0.010417 | 0 | 0:00 | 14 | 0.010417
4 | Implementación evaluarRecursiva |  |  | 30 | 0.017361 | 0:00 | 0:15 | 0.010417 | 2 | 0:05 | 8 | 0.013889
5 | Implementación evaluarRecursivaPar |  |  | 20 | 0.020833 | 0:25 | 1:00 | 0.024306 | 8 | 0:15 | 18 | 0.034722
6 | Implementación evaluarProgDinamica |  |  | 40 | 0.020833 | 19:20 | 19:50 | 0.020833 | 2 | 0:10 | 13 | 0.027778
7 | Implementación evaluarMejorada |  |  | 30 | 0.0069444 | 1:25 | 1:35 | 0.0069444 | 0 | 0:00 | 14 | 0.0069444
| Implementación evaluarPow |  |  | 25 | 0.017361 | 10:47 | 11:10 | 0.015972 | 1 | 0:05 | 8
8 | Implementación evaluarHorner |  |  | 25 | 0.024306 | 2:10 | 2:53 | 0.029861 | 3 | 0:05 | 8 | 0.033333
TOTALES Desarrollo |  |  |  | 240 | 0.13542 | - | - | 0.12569 | 16 | 0.027778 | 109 | 0.13403
Ejecución de la Prueba
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
0.013889 | 18:50 | 19:30 | 0.027778
Resumen
Líneas de Código (LOC) |  |  | 109
LOC / Hora |  |  | 33.886
Errores Lógicos / 100 LOC |  |  | 15
Porcentaje Errores Lógicos |  |  | 14.68%
Tiempo de Análisis |  |  | 0.052083 | 17.61%
Tiempo de Preparación de Prueba |  |  | 0.038194 | 12.91%
Tiempo de Diseño |  |  | 0.024306 | 8.216%
Tiempo de Ejecución de Prueba |  |  | 0.027778 | 9.39%
Tiempo Resolución Errores Lógicos |  |  | 0.027778 | 9.39%
Tiempo Efectivo de Desarrollo |  |  | 0.12569 | 42.49%
Tiempo Total |  |  | 0.29583
Formulas:
Tiempo Real = IFERROR(IF(OR(ISBLANK([Hora Inicio]),ISBLANK([Hora Fin])),"Completar",IF([Hora Fin]>=[Hora Inicio],[Hora Fin]-[Hora Inicio],"Error")),"Error")
Tiempo Real = IFERROR(IF(OR([Tiempo]="",ISBLANK([Tiempo Correción E.L.])),"",[Tiempo]+[Tiempo Correción E.L.]),"Error")
Tiempo = IFERROR(IF(OR(ISBLANK([Desarrollo]),ISBLANK([Hora Fin])),"",IF([Hora Fin]>=[Desarrollo],[Hora Fin]-[Desarrollo],"Error")),"Error")
Tiempo = IF(SUM(G18:[Tiempo, row above])=0,"Completar",SUM(G18:[Tiempo, row above]))
Tiempo Correción E.L. = SUM(L18:[Tiempo Correción E.L., row above])